## Slide 1
工程设计介绍ppt模板
汇报人：项目经理JANE
Talents come from diligence, and knowledge is gained by accumulation.
LOGO

## Slide 2
工程概述
工程进度
待解决问题
下周工作重点就安排
目录
CONTENTS
01
02
03
04

## Slide 3
在此处添加您的文本内容，语言尽可能精炼，可根据实际情况调整文本框大小，或者字体的大小。在此处添加您的文本内容，语言尽可能精炼，可根据实际情况调整文本框大小，或者字体的大小。在此处添加您的文本内容，语言尽可能精炼，可根据实际情况调整文本框大小，或者字体的大小。
工程概述
01

## Slide 4
公司介绍
本项目案名：XXXX，地处上海市星星工业园，东临公园东路，北临站东大道。本项目为8栋高层住宅楼，2栋1~2。层商业楼，1层地下室及其它配套设施组成。用地面积38195.1㎡，设计总建筑面积为104558.62㎡，其中1#楼地上17层，高52.95m；2#楼地上17层，高52.65m；3#楼地上18层，高53.85m；5#楼地上18层，高53.82m；6#楼地上18层，高53.85m；7#楼地上18层，高53.85m；8#楼地上18层，高53.85m；9#楼地上11层，高95.64m；该建筑物结构形式为现浇钢筋混凝土框架剪力墙，设计使用年限为50年

## Slide 5
2018年6月28开工
2020年1月竣工
质量目标为合格
实测实量85分
力争90分
工程总目标

## Slide 6
工程进度
02
施工进度
技术管理进度
合同进度

## Slide 7
1#楼
计划：8月29日完成九层楼面砼浇筑
实际进度：8月30日完成九层楼面砼浇筑
偏差原因：8月29日暴雨无法施工
施工进度
2#楼
计划：8月29日完成九层楼面砼浇捣。
实际进度：8月29日完成九层楼面砼浇筑
3#楼
计划：8月29日完成九层楼面砼浇捣。
实际进度：已完成90%
偏差原因：增加工程内容工序衔接不到位

## Slide 8
技术管理进度
请添加内容
可通过右键选择只保留文本来粘贴您的内容。
请添加内容
可通过右键选择只保留文本来粘贴您的内容。
请添加内容
可通过右键选择只保留文本来粘贴您的内容。
请添加内容
可通过右键选择只保留文本来粘贴您的内容。

## Slide 9
合同进度
正在确定的合同：电梯安装单位、三箱设备、消防安装单位
还需确定的合同：铝合金门窗、防火门、园林绿化、亮化工程、地坪工程、装修、市政、供水、供电、天然气、通信、标识、

## Slide 10
本周重大事件
8月27日：单击输入文字描述事件内容
8月28日：单击输入文字描述事件内容
8月29日：单击输入文字描述事件内容

## Slide 11
施工质量、安全及文明施工情况
①质量情况：
本周实测实量工作，对2#楼三层主体进行实测实量评分：87分。
项目1#2#楼：已浇筑柱、楼面板截面尺寸、平整度、观感合格。
存在的问题：
1#楼六层楼面部分卫生间存在渗水情况。
1#楼五层楼面局部浇筑剪力墙、柱观感度偏差。
②安全及文明施工情况及存在的问题：
上周检查问题已整改到位，有明显改观，评分84分。

## Slide 12
待解决问题
03
在此处添加您的文本内容，语言尽可能精炼，可根据实际情况调整文本框大小，或者字体的大小。在此处添加您的文本内容，语言尽可能精炼，可根据实际情况调整文本框大小，或者字体的大小。在此处添加您的文本内容，语言尽可能精炼，可根据实际情况调整文本框大小，或者字体的大小。

## Slide 13
解决问题一
右键点击图片选择形状填充来修改图片。
解决问题二
右键点击图片选择形状填充来修改图片。
解决问题三
右键点击图片选择形状填充来修改图片。
解决问题四
右键点击图片选择形状填充来修改图片。
待解决问题

## Slide 14
请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字。
您的文字添加
请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字。
您的文字添加
请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字。
您的文字添加
请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字，请输入您的文字。
您的文字添加
待解决问题

## Slide 15: 现场照片

## Slide 16
进度照片
单击输入对图片的描述
单击输入对图片的描述
单击输入对图片的描述

## Slide 17
安全文明施工存在问题的现场照片
单击输入对图片的描述
单击输入对图片的描述
单击输入对图片的描述

## Slide 18
安全文明施工存在问题的现场照片
单击输入对图片的描述
单击输入对图片的描述

## Slide 19
下周工作重点及安排
04
在此处添加您的文本内容，语言尽可能精炼，可根据实际情况调整文本框大小，或者字体的大小。在此处添加您的文本内容，语言尽可能精炼，可根据实际情况调整文本框大小，或者字体的大小。在此处添加您的文本内容，语言尽可能精炼，可根据实际情况调整文本框大小，或者字体的大小。

## Slide 20
工程施工进度
1#楼：9月3日完成十层楼面砼浇筑。
2#楼：9月7日完成十层楼面砼浇筑。
3#楼：9月8日完成地下室顶板浇筑
5#楼：土石方开挖、边坡支护完成,并移交工作场地。

## Slide 21
其他工作进度安排
完成标准层墙体样板
工程部对1#2#楼墙体构造柱图纸优化、完善确认
工程部对地下室照明系统优化方案

## Slide 22
第X期工程周报
感谢大家的观看
Talents come from diligence, and knowledge is gained by accumulation.
LOGO