## Slide 1
企业年会座谈会ppt模板

## Slide 2
★年会筹备小组
★年会内容
★工作分工
★活动费用预算
★相关注意事项
5
1
策划
流程
2
3
4

## Slide 3
总策划
小觅知
成 员：觅知网所有部门成员
总执行
只只/觅觅
筹备
小组

## Slide 4
活动名称
觅知网2018年新春团拜晚会
活动基调
喜庆、欢快、盛大、隆重
活动主题
以客户为中心，以奋斗者为本
年会
内容

## Slide 5
年会
内容
对2017年公司的工作成绩进行总结，展望公司2018年的发展愿景；同时丰富员工企业文化生活，激发员工热情，增强员工的内部凝聚力，增进员工之间的沟通、交流和团队协作意识。
活动目的：

## Slide 6
年会
内容
活动日期
201X年2月10日 16：00-20：00
活动地点
XXXX酒店
参会人数
技术171人、客服112人、运营30人，共计313人。
参会人员
觅知网员工、特邀嘉宾
活动内容
总经理致辞、文艺汇演、晚宴

## Slide 7
工作
分工
（一）文案组（负责人：只只、觅觅）成员5名。
负责主持人形象设计，串词、祝酒词起草、审核；
总经理讲话稿起草、审核；

## Slide 8
工作
分工
（二）会场布置组（负责人：只只、觅觅）成员5名。
负责设计、联系制作年会舞台背景墙、横幅、签名板及各种材料的打印和制作；
负责鲜花或花篮的采购/租赁；
现场摄影、DV摄像、照相；
开场PPT制作，年会期间除节目音乐外所有音乐搜集。

## Slide 9
工作
分工
（二）会场布置组（负责人：只只、觅觅）成员5名。
负责与酒店工作人员配合调试功放、灯光、音响、话筒、投影、电脑，并播放年会现场所有节目伴奏带及颁奖音乐和进场PPT等；
会场安全检查（消防、电源、设备等）。

## Slide 10
工作
分工
（三）节目组（负责人：只只、觅觅）成员5名。
节目类型
唱歌、舞蹈、小品、话剧（歌舞剧）、魔术、乐器演奏、戏曲、相声、时装秀等
选取节目规则
节目质量标准
以抽签的形式，每个部门可抽取2
个节目签，从中选取一个类型节目表演。
若彩排时达不到质量要求，须
重新编排直到达到要求为止。
1
2
3

## Slide 11
工作
分工
（三）节目组（负责人：只只、觅觅）成员5名。
1月25日—2月5日每日选抽两个部门彩排。文艺汇演节目内容的要求是“以客户为中心，以奋斗者为本”。节目组负责人具体工作如下：
◆负责完成对所有节目的排练、设计、筛
选及后期的彩排工作；
◆负责节目的编排及演出的顺序和流程衔接；
◆负责联系租用或购买节目所需的服装道具和
主持人、演职人员的化妆等；
4
节目彩排
时间
◆负责小游戏的提供、抽奖奖项设置等；
◆负责安排文艺节目评委及奖项设置；
◆负责确定颁奖人员。

## Slide 12
工作
分工
（四）迎宾组/礼仪组（负责人：觅觅）成员5-6名。
年会进场入口处迎接嘉宾，并引领入座；
1
负责嘉宾、参会人员的签，并发放年会礼品（做好登记）；
负责配合抽
奖奖品、文
艺表演奖品
的发放；
负责年会过
程中放礼炮。
2
3
4

## Slide 13
工作
分工
（五）后勤组（负责人：觅觅、）成员5名。
负责活动所需的礼品、奖品、纪念品、食品及其他年会所需物品的购买、准备、保管及发放；
◆负责与酒店工作人员的沟通、协调工作。

## Slide 14
费用
预算
项 目 | 基本内容 | 负责人 | 费用预算
年会场地 | 租金、晚宴、机器租凭费用 | XXX | ￥
会场布置 | KT板（签名板）、背景墙、鲜花、装饰品等 | XXX | ￥
服装、游戏道具 | 文艺汇演节目服装、道具、奖品 小游戏道具、奖品 迎宾、主持人服装、妆容造型等 | XXX | ￥
酒水、饮料 | 文艺汇演过程中所需酒水、饮料、小吃 | XXX | ￥
年会礼品 | 参会人员每人一份的公司年会礼品 |  | ￥
年会奖品 | 抽奖奖品 |  | ￥
其他支出 | 备用 | XXX | ￥
费用合计：￥ |  |  | 

## Slide 15
相关事
项注意
活动前
年会开始前，年会筹备小组成员必须确保每人持有一份“年会流程具体执行方案”。
活动前
在年会开始前30分钟，必须对所有年会所需要用到的设备进行调试、检查。
活动前
确保年会场地布置，所需物资、参会人员、表演人员全部到位。

## Slide 16
相关事
项注意
活动中
对工作人员进行明确的分工，每项工作都必须责任到人，保持手机的开通（统一设置振动）便于及时联络。
活动中
一场活动的顺利进行需要各个方面的配合，更需要对现场环节的控制及管理。对于演出的催场候场，舞台上的道具提供，对于整体活动的节奏的把握都是非常重要的。

## Slide 17
相关事
项注意
活动后
年会后期的纪念视频制作、发放（由行政人事部部制作DVD，行政人事部部统一发放，每人一张）
活动后
年会照片的收集及保存
活动后
年会总结

## Slide 18
时 间 | 项 目 | 内 容
13:00 | 工作人员 到达酒店 | 年会节目表演人员、所需物料（如KT板、横幅、鲜花、礼品、奖品、演出服装等）需全部到达酒店
13：00-15:30 | 场地布置 | 年会场地入口接待处布置（如签到处KT板摆放、舞台背景、花篮摆放、迎宾人员安排、年会礼品摆放等）
 |  | 酒店工程部人员与负责场内布置的人员配合布置（如背景板放置、拉横幅、场地摆放、装饰物品等）
 |  | 抽奖奖品放置酒店化妆间门口，食品分配后摆放于桌面（共XX桌）、放桌牌（人员提前分配）
 |  | 文艺汇演人员化妆、换装等
 |  | 音响调试，音乐、摄影机、照相机准备到位
 |  | 灯光、投影、音响、消防安全等会前准备情况检查
15:30-16:00 | 人员进场 | 参会人员在入口处签到后，在迎宾处领取每人一份的新年礼品，进场，对号入座（提前安排桌号）
 |  | 《XXXXX》PPT、音乐播放，同时主持人提醒进场秩序及参会注意事项
16:00-16:05 | 开场舞 | 开场舞表演
16:05-16:10 | 年会开始 | 主持人热情开场（嘉宾介绍等）
16:10-16:30 |  | 总经理致辞
16:30-16:35 | 节目表演 | 节目1
16:35-16：45 |  | 节目2
16:45-16:50 |  | 节目3
16:50-17:05 | 抽奖 | 抽奖：三等奖
附表一：年会基本流程

## Slide 19
17:05-17:20 | 游戏 | 游戏一
17:20-17:25 | 节目表演 | 节目4
17:25-17:35 |  | 节目5
17:35-17:40 |  | 节目6
17:40-17:50 | 抽奖 | 抽奖：二等奖
17：50-18:10 | 游戏 | 游戏二
18:10-18:15 | 节目表演 | 节目7
18:15-18:20 |  | 节目8
18:20-18:25 |  | 节目9
18:25-18:35 | 抽奖 | 抽奖：一等奖
18:35-19:00 | 评选 | 节目表演奖项评选、颁奖
18:35-19:00 | 晚宴 | 上菜
19:00-20:00 |  | 晚宴聚餐
20:00 | 人员退场 | 退场音乐播放，同时主持人提醒退场秩序及相关注意事项
附表一：年会基本流程

## Slide 20
附表二：年会分工明细表
组别 | 项 目 | 内容 | 责任人 | 执行人 | 完成时间
文案组 | 主持 | 负责整个年会的流程、时间、气氛把控 |  |  | 
 | 年会文案 | 主持人形象设计，串词、祝酒词 |  |  | 
 |  | 总经理讲话稿 |  |  | 
 |  | 进场PPT、年会全过程所有音乐搜集 （节目音乐收集，小游戏、抽奖等音乐） |  |  | 
会场布置组 | 设计 | 年会场地布置设计方案 |  |  | 
 | 准备 | 年会场地氛围所有物品制作/购买/租赁 （鲜花、花篮采购/租赁，舞台背景墙、横幅、签名板、挂饰等） |  |  | 
 | 布置 | 年会当天酒店会场布置 |  |  | 
 | 摄影 | 现场摄影、DV摄像、照相 |  |  | 
 | 技术支持 | 灯光、音响、投影、电脑、话筒、舞台督导检查及全程跟踪（与酒店工作人员配合），年会现场节目伴奏、音乐播放等 |  |  | 
 | 安全检查 | 年会开始前会场安全检查（消防、电源、设备等） |  |  | 
节目组 | 年会方案 | 年会策划方案（执行版） |  |  | 
 | 节目编排 | 年会文艺汇演流程设计、节目编排、彩排 |  |  | 
 | 评委安排 | 文艺节目评委、奖项设置 颁奖人员安排 |  |  | 

## Slide 21
附表二：年会分工明细表
节目组 | 物品采购 物品租赁 | 文艺汇演中小游戏奖品、节目奖品的采购 文艺汇演节目所需服装、道具的租赁 迎宾人员旗袍租赁 |  |  | 
 | 化妆造型 | 安排年会所需化妆师、造型师 |  |  | 
 | 游戏抽奖 | 小游戏内容设计、奖品设置 |  |  | 
 |  | 抽奖环节内容设计、实施方案及奖品设置 |  |  | 
礼 仪 组 | 迎宾 礼仪 | 签到处迎宾 颁发奖品礼仪人员 引领嘉宾、领导入座 |  |  | 
 | 礼品发放 | 参会人员每人一份礼品发放 |  |  | 
 | 配合 | 放礼炮人员（可安排礼仪人员） |  |  | 
后 勤 组 | 活动选址 | 选址、预订、费用申请与结算 |  |  | 
 | 活动宣传 | 全体员工动员大会、年会相关会议组织 |  |  | 
 | 过程跟进 | 年会各小组准备工作进度检查 |  |  | 
 | 物资保管 | 年会物资保管（负责安排运输、分配） |  |  | 
 | 物品采购 | 年会所需抽奖奖品的设置及采购 每人一份的礼品、年会所需食品的采购 |  |  | 
 | 桌席分配 | 晚餐桌席人员分配 |  |  | 
注 意 事 项 | 后期制作 | 年会DVD刻碟制作、发放（每人一张） 年会招聘搜集 |  |  | 
 | 会务管理 | 年会现场组织、协调，现场秩序维护人员 |  |  | 
 | 催场 | 年会流程执行全程跟踪（台前幕后催场） |  |  | 
 | 总结 | 年会总结 |  |  | 

## Slide 22
年会活动策划方案